Дорожная карта подготовки к введению обновленного ФГОС среднего общего образования в МКОУ средняя общеобразовательная школа п. Пяльма

с 1 сентября 2023г.

| Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Оценить ресурсы школы |  |  |
| Провести инвентаризацию материально-технической базы школы | Январь | Инвентаризационная комиссия, заместитель директора по АХЧ |
| Привести ресурсы школы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО | Январь–август | Администрация школы |
| Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку | Январь–март | Администрация школы |
| Направить учителей на курсы повышеня квалификации | Апрель–май | Администрация школы |
| Организовать педсовет по вопросам подготовки к введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Апрель, август | Администрация школы |
| Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленного ФГОС СОО при обучении школьников | По мере необходимости | Заместитель директора по УВР, ВР |
| Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП СОО | По мере необходимости | Директор |
| Собрать заявления о выборе родного языка, родной литературы и второго иностранного языка, провести анкетирование на выбор обучающимися профилей обучения и курсов в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений |  |  |
| Организовать родительское собрание в 9-м классе, на которрм провести анкетирование на выбор: - обучающимися профилей обучения в будущем 10 классе; - курсов в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений | Май Август | Классные руководители 9,10-х классов |
| Собрать заявления от родителей о выборе родного языка, родной литературы и второго иностранного языка (при наличии) | Август | Классные руководители |
| Разработать проект ООП СОО |  |  |
| Разработать проект ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО и ФООП СОО | Февраль–май | Рабочая группа |
| Утвердить ООП СОО, которая соответствует обновленному ФГОС СОО и ФООП СОО | Август | Директор |
| Проанализировать локальные акты |  |  |
| Проанализировать локальные нормативные акты школы на соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО | Январь–март | Администрация школы |
| Внести изменения в локальные акты | Май-июнь | Администрация школы |