
Дорожная карта подготовки к введению обновленного ФГОС среднего общего образования в МКОУ средняя общеобразовательная школа п. Пяльма 
с 1 сентября 2023г. 
	Мероприятие 
	Срок 
	Ответственный 

	Оценить ресурсы школы

	Провести инвентаризацию материально-технической базы школы 
	Январь 
	Инвентаризационная комиссия, заместитель директора по АХЧ 

	Привести ресурсы школы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО 
	Январь–август 
	Администрация школы

	Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку 
	Январь–март 
	Администрация школы

	[bookmark: _GoBack]Направить учителей на курсы повышеня квалификации 
	Апрель–май 
	Администрация школы

	Организовать педсовет по вопросам подготовки к введению и реализации обновленного ФГОС СОО 
	Апрель, август 
	Администрация школы

	Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленного ФГОС СОО при обучении школьников 
	По мере необходимости 
	Заместитель директора по УВР, ВР

	Заключить договоры о сетевой форме реализации 
ООП СОО 
	По мере необходимости 
	Директор 

	Собрать заявления о выборе родного языка, родной литературы и второго иностранного языка, провести анкетирование на выбор обучающимися профилей обучения и курсов в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

	Организовать родительское собрание в 9-м классе, на которрм провести анкетирование на выбор: - обучающимися профилей обучения в будущем 10 классе; 
- курсов в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 
	 
Май
Август
	Классные руководители 9,10-х классов 

	Собрать заявления от родителей о выборе родного языка, родной литературы и второго иностранного языка (при наличии) 
	Август 
	Классные руководители 

	Разработать проект ООП СОО

	Разработать проект ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО и ФООП СОО 
	Февраль–май 
	Рабочая группа 

	Утвердить ООП СОО, которая соответствует обновленному ФГОС СОО и ФООП СОО 
	Август 
	Директор 

	Проанализировать локальные акты

	Проанализировать локальные нормативные акты 
школы на соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО 
	Январь–март 
	Администрация школы

	Внести изменения в локальные акты 
	Май-июнь 
	Администрация школы


 

